| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN HÒA THỊNH Số: 42 /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc An Hòa Thịnh, ngày 30 tháng 6 năm 2023 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng

nông thôn mới xã An Hòa Thịnh năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Hương Sơn về chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2023. Ủy ban nhân dân xã An Hòa Thịnh xây dựng Kế hoạch chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới xã An Hòa Thịnh năm 2023, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, bỏ hoang đất sản xuất, hình thành vùng sản xuất tập trung, thửa ruộng lớn; tạo điều kiện thuận lợi trong tưới tiêu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, giá trị trên đơn vị diện tích.

- Chuyển đổi phương thức sản xuất, tập quán trong nhân dân, thiết lập tính chuyên nghiệp trong sản xuất từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh trong sản xuất nông nghiệp.

- Tạo điều kiện để các hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hình thành các vùng sản xuất theo hướng hàng hóa, phát triển thị trường bao tiêu sản phẩm. Hình thành, xây dựng thương hiệu một số sản phẩm được sản xuất trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 19-CT/HU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của công tác tập trung, tích tụ ruộng đất nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch. Xem đây là cuộc vận động sâu rộng nhằm đổi mới về tư duy, nhận thức, cách làm trong cán bộ và nhân dân; phải có sự chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của đoàn thể các cấp và sự đồng tình ủng hộ, tự nguyện của người dân; phát huy vai trò trực tiếp, sâu sát trong tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện của cán bộ lãnh đạo xã và thôn xóm.

- Gắn việc triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 19-CT/HU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 24/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp bền vững huyện Hương Sơn giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; các Nghị quyết của tỉnh và huyện về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện

- Thành lập Ban Chỉ đạo (Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 10/11/2022), Tổ giúp việc (Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 10/11/2022) về thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng xã nông thôn mới bền vững giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo; Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo; Tổ giúp việc phụ trách các đơn vị thôn; xây dựng Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 20/12/2022 về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13/03/2023 về triển khai thực hiện, tập trung, tích tụ ruộng đất nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo; Xây dựng Đề án tập trung, tích tụ đất nông nghiệp trên địa bàn xã An Hòa Thịnh giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo trình UBND huyện phê duyệt.

- Tổ chức họp mở rộng tại xã và tổ chức họp chi bộ; họp nhân dân để tuyên truyền về chủ trương thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất nông nghiệp.

- Khảo sát các vùng đất, quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng;  rà soát, thống kê lập danh sách diện tích, chủ sử dụng theo giấy CNQSD đất đã cấp;

Tổ chức họp nhân dân lấy ý kiến về vùng đất quy hoạch và ký xác nhận diện tích đất thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất năm 2023.

2. Khó khăn, vướng mắc

- Địa hình ruộng bậc thang, manh mún nhỏ lẽ, nhiều ô thửa nhỏ; bờ vùng, bờ thửa nhiều nên gây khó khăn trong cải tạo đồng ruộng, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, trong khi nguồn kinh phí hỗ trợ còn hạn hẹp.

- Thực trạng hiện nay một hộ gia đình đang sản xuất trên nhiều thửa đất, nhiều xứ đồng hay một xứ đồng đang có nhiều hộ, nhiều thửa đất manh mún, nhỏ lẻ; kết quả thực hiện chuyển đổi ruộng đất hai lần trước (năm 2000 và năm 2008) đạt được chưa cao, chưa quy hoạch được vùng đất theo từng thôn.

- Để tích tụ ruộng đất quy mô lớn thì có liên quan đến rất nhiều hộ gia đình, cá nhân nên công tác tuyên truyền, vận động và quá trình thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn do phần lớn các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn chủ yếu sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nên việc thỏa thuận liên quan đến chuyển nhượng hoặc cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện việc tập trung, tích tụ ruộng đất cần nhiều thời gian, công sức.

- Sản xuất nông nghiệp thường gặp nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh và biến động giá cả thị trường, trong khi để hoạt động sản xuất nông nghiệp có thể sinh lời  từ 2 - 5 năm nên khó thu hút các tổ chức, cá nhân vào đầu tư, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

III. CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN NĂM 2023.

1. Chỉ tiêu thực hiện.

- Trong năm 2023 chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất (dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng) khoảng 15 ha tại vùng Thác Lác- Cổ ngựa; Cựa trưởng; đất của các hộ gia đình, cá nhân của 4 thôn Sâm Cồn, Nậy, Trùa, Cừa Quán.

2. Phương án thực hiện:

2.1. Thực hiện dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng (quy mô diện tích liền vùng từ 10 ha trở lên đối với diện tích đất trồng lúa, từ 5ha trở lên đối với đất trồng cây hàng năm khác):

Là hình thức vận động các hộ sử dụng đất hoán đổi vị trí đất với nhau hoặc tập trung ruộng đất lại với nhau để quy hoạch hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, cải tạo đồng ruộng nhằm làm giảm số thửa đất (từ 75 – 80% số hộ chỉ sử dụng 1 thửa) và tăng diện tích mỗi thửa đất của hộ mà không làm thay đổi chủ sử dụng đất, tạo thuận lợi áp dụng cơ giới hóa và khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao giá trị năng suất sản xuất nông nghiệp. Đối với phương án này cần thực hiện tốt các nội dung theo trình tự sau:

- Tập trung công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 96 của Ban Chỉ đạo huyện và Đề án, kế hoạch tập trung, tích tụ ruộng đất cấp xã; các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, huyện.

- Khảo sát các vùng đất, lựa chọn vùng chuyển đổi.

- Thống kê, tổng hợp diện tích ruộng đất các hộ trong vùng chuyển đổi.

- Lập quy hoạch vùng chuyển đổi: Xác định vị trí đường giao thông nội đồng, bờ vùng, bờ thửa; diện tích các ô thửa; hệ thống kênh mương thủy lợi...

- Xây dựng phương án cải tạo lại đồng ruộng theo quy hoạch.

- Lập phương án điều chỉnh lại ruộng đất của các hộ trong vùng chuyển đổi, chỉ tiêu mỗi hộ 1 thửa/vùng.

- Tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân để thống nhất thông qua phương án điều chỉnh lại ruộng đất và phương án chuyển đổi.

- Triển khai thực hiện phương án ngoài thực địa: Cải tạo đồng ruộng, đo đạc, cắm mốc ranh giới và bàn giao đất cho các hộ dân ngoài thực địa.

- Trích đo địa chính vùng đất chuyển đổi, lập hồ sơ quản lý đất đai, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ.

- Xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có); sơ kết đánh giá công tác chuyển đổi.

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đối với phương án dồn điền đổi thửa:

Chính quyền địa phương đánh giá cụ thể, chi tiết thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn (theo vùng, theo thôn hoặc trên toàn xã), diện tích các loại đất, số hộ, số thửa/hộ để làm cơ sở cho việc chuyển đổi, tập trung ruộng đất; xây dựng Đề án chuyển đổi ruộng đất cấp xã phù hợp quy hoạch của địa phương trình UBND huyện phê duyệt; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cấp xã; ban hành Nghị quyết của Đảng bộ cấp xã, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, hoàn thành trước 15/6/2023. Trên cơ sở Đề án đã được phê duyệt, triển khai các bước như sau:

Bước 1: Tổ chức tuyên truyền đến các cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nhận thức sâu sắc Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 96 của Ban Chỉ đạo huyện, Kế hoạch số 41 của UBND huyện và Đề án, kế hoạch tập trung, tích tụ ruộng đất cấp xã; các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, huyện.

Bước 2: Ban chỉ đạo cấp xã chủ trì phối hợp với thôn tổ chức họp chi bộ, họp nhân dân thông qua Đề án, kế hoạch chuyển đổi và mục tiêu của việc chuyển đổi ruộng đất để lấy ý kiến thống nhất của người dân; thành lập Ban chuyển đổi của thôn, hoàn thành trước 30/6/2023.

Bước 3: Ban chuyển đổi thôn chủ trì phối hợp cùng Ban chỉ đạo,  Tổ giúp việc cấp xã khảo sát các vùng đất, xứ đồng để lựa chọn thống nhất vùng chuyển đổi, phương án quy hoạch, cải tạo đồng ruộng; lập dự toán kính phí chuyển đổi, kinh phí quy hoạch lại đồng ruộng, hoàn thành trước 05/7/2023.

Bước 4: Ban chuyển đổi thôn tổ chức họp nhân dân thống nhất vùng chuyển đổi, phương án quy hoạch, cải tạo đồng ruộng và dự toán kính phí chuyển đổi, cải tạo đồng ruộng, hoàn thành trước 10/7/2023.

Bước 5: Quy hoạch lại đồng ruộng: Ban chuyển đổi thôn, Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc xã thực hiện cải tạo đồng ruộng, san ủi mặt bằng, di dời mồ mã, đắp bờ vùng, kênh mương tưới, tiêu, hoàn thành trước 10/8/2023.

Bước 6: Ban chuyển đổi thôn chủ trì phối hợp cùng Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cấp xã tổng hợp số hộ, diện tích vùng chuyển đổi, tổ chức họp dân để thống nhất phương án phân chia ruộng đất, hoàn thành trước 15/8/2023.

Bước 7: Tổ chức giao đất: Ban chuyển đổi thôn chủ trì phối hợp cùng Tổ giúp việc cấp xã lập danh sách, phân các hộ sử dụng đất theo từng nhóm sử dụng; đo đạc, cắm mốc ranh giới và bàn giao đất cho các hộ dân ngoài thực địa, hoàn thành trước 20/8/2023.

Bước 8: Sau khi bàn giao đất, Ban chuyển đổi phối hợp với Tổ giúp việc lập danh sách các hộ có diện tích trước và sau chuyển đổi để phối hợp với UBND cấp xã trích đo địa chính và thực hiện các bước cấp đổi Giấy CNQSD đất cho hộ dân (nếu có), hoàn thành trước 30/8/2023.

Bước 9: Ban chuyển đổi thôn và Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc ở thôn xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có); tổ chức họp dân đánh giá kết quả công tác chuyển đổi ruộng đất của thôn, hoàn thành trước 30/10/2023.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thực hiện theo chính sách được quy định tại Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

1. Hỗ trợ thực hiện chuyển đổi ruộng đất, phá bỏ bờ thửa đảm bảo mục tiêu mỗi hộ sử dụng 01-02 thửa (trong đó có 75% - 80% số hộ sử dụng 1 thửa) tại các vùng tập trung, tích tụ ruộng đất:

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất: 0,5 triệu đồng/ha;

- Hỗ trợ công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính: 1,34 triệu đồng/ha;

- Hỗ trợ cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành tập trung, tích tụ ruộng đất: 0,278 triệu đồng/giấy chứng nhận;

2. Hỗ trợ phá bỏ bờ thửa, di dời mồ mả, san phẳng mặt ruộng và đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng phục vụ sản xuất tại các vùng tập trung, tích tụ ruộng đất có quy mô diện tích liền vùng tối thiểu đối với đất trồng lúa 10 ha, đối với đất trồng cây hàng năm khác 05 ha: Mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha, tối đa 300 triệu đồng/cấp xã/năm.

3. Ủy ban nhân dân xã huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ủy ban nhân dân các xã

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2023; xây dựng Đề án phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng, thôn xóm trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả; Đề án, Kế hoạch hoàn thành trước tháng 15/6/2023.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã, phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách chỉ đạo từng nội dung công việc, bố trí đủ nhân lực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện đúng tiến độ đề ra.

- Căn cứ các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan về tập trung, tích tụ ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

- Bố trí ngân sách, huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác phục vụ công tác tập trung, tích tụ ruộng đất năm 2023. Xây dựng hồ sơ thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất theo quy định.

2. Hội nông dân, cán bộ khuyến nông xã.

Phối hợp với Ban chuyển đổi thôn tổ chức thực hiện Đề án, Kế hoạch tập trung tích tụ ruộng đất, dồn điền, đổi thửa, cải tạo đồng ruộng, hình thành ô thửa lớn, tạo thuận lợi áp dụng cơ giới hóa và khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị năng suất sản xuất nông nghiệp.

Phối hợp công chức địa chính rà soát các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, biến động do hiến đất mở đường giao thông, kênh mương nội đồng để lập sơ đồ chủ thể các thửa ruộng để lưu trử theo dõi và quản lý.

3. Ban Tài chính xã

Tham mưu xây dựng phương án, dự toán kinh phí thực hiện.

4. Ban văn hóa, truyền thanh cơ sở.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thông truyền thanh của xã và thôn xóm để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

5. Các đồng chí ủy viên BTV, Ban chỉ đạo.

Đề nghị các đồng chí ủy viên BTV, Ban chỉ đạo theo địa bàn được phân công phụ trách chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các thôn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

6. Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể:

Đề nghị Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện Đề án, Kế hoạch của UBND xã.

7 . Cấp ủy, Ban cán sự thôn.

-Thành lập Ban thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất thôn( Ban chuyển đổi) gồm Bí thư chi bộ trưởng ban, thôn trưởng làm phó ban, các thành viên Tổ mặt trận thôn là thành viên.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới mọi người dân, đảm bảo sự thống nhất đồng thuận trong nhân dân.

- Căn cứ vào Đề án, Kế hoạch của UBND xã và điều kiện thực tế của thôn để xây dựng phương án sát đúng thực tế thực hiện đảm bảo có hiệu quả;

- Phối hợp với Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc khảo sát, lựa chọn vùng đất; thống kê, tổng hợp diện tích ruộng đất các hộ trong vùng chuyển đổi. Xác định vị trí đường giao thông nội đồng, bờ vùng, bờ thửa; diện tích các ô thửa; hệ thống kênh mương thủy lợi...

- Lập phương án điều chỉnh lại ruộng đất của các hộ trong vùng chuyển đổi, chỉ tiêu mỗi hộ 1 thửa đất.

- Tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân để thống nhất thông qua phương án điều chỉnh lại ruộng đất và phương án chuyển đổi.

- Phối hợp triển khai thực hiện phương án ngoài thực địa: Cải tạo đồng ruộng, đo đạc, cắm mốc ranh giới và bàn giao đất cho các hộ dân ngoài thực địa.

- Phối hợp Trích đo địa chính vùng đất chuyển đổi, lập hồ sơ quản lý đất đai, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

- Phối hợp  xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có); sơ kết đánh giá công tác chuyển đổi.

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2023; Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND xã để xem xét, phối hợp giải quyết./.\

| Nơi nhận: - TV Đảng ủy; - Chủ tịch, PCT UBND xã; - BCĐ xã; - Các đoàn thể; - - 19 đơn vị thôn; - Lưu: Vp, TNMT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Đông |
| --- | --- |